## Slide 1: Презентация проекта Возрождение традиций полезных коллективно-творческих дел на примере сбора макулатуры в образовательных учреждениях Губкинского городского округа («Макулатуру собираем – природу охраняем!»)
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Начальник управления образования
Таранова Валентина Константиновна
Губкин, 2017 год
Notes: Титульный слайд

## Slide 2: Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Показатель | 2013-2017
Количество школ, принявших участие в сборе макулатуры | 25
Доля детей, охваченных мероприятиями по сбору макулатуры, % | 22
Количество собранной макулатуры, кг | 38 500
Наличие макулатуры
Возможность использования потенциала школьников
Определены места сбора макулатуры
Коллективно-творческое дело (КТД) – общественно-важное, связанное с улучшением жизни коллектива и окружающей жизни
Макулатура – использованные изделия из бумаги и картона, бумажные отходы
КТД
Коллективно-творческое дело
Сбор макулатуры в соревновательной форме между классами, школами
Поощрение, классов, школ, в первую очередь, моральное
Возможность почувствовать значимость собственной деятельности через привлечение к общественно-полезному труду
Экологическое воспитание (собирать макулатуру – значит беречь природу)

## Slide 3: Цель и результат проекта
Цель проекта: | Вовлечение в соревновательный процесс сбора макулатуры не менее 80% (12 300) детей совместно с родителями всех образовательных учреждений Губкинского городского округа к 30.06.2018 г.
Способ достижения цели: | Реализация в образовательных учреждениях комплекса мероприятий по привлечению детей и родителей к сбору макулатуры в соревновательной форме
Результат проекта: | К июню 2018 года в соревновательный процесс сбора макулатуры вовлечено не менее 80% детей и родителей в 76 образовательных учреждениях Губкинского городского округа
Требования к результату: | Организован сбор макулатуры в 76 образовательных учреждениях городского округа в соревновательной форме; Проведено не менее 4 акций по сбору макулатуры; В общеобразовательных учреждениях проведены классные часы о значении сбора и переработки макулатуры; Организованы и проведены не менее 4 муниципальных конкурсов и 1 выставка-ярмарка, связанных с организацией сбора макулатуры; Организовано и проведено торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов реализации проекта
Пользователи результата проекта: | Учащиеся, воспитанники образовательных учреждений Губкинского городского округа, родители, педагоги.

## Slide 4: Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
Сбор макулатуры в образовательных учреждениях организован в соревновательной форме
Для повышения интереса школьников организованы и проведены 4 муниципальных конкурса, выставка-ярмарка изделий из бумаги и вторсырья
Вырученные средства от сдачи макулатуры будут направлены на поощрение детей, ландшафтное благоустройство, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
Организовано информирование о результатах сбора макулатуры по классам, школам, дошкольным учреждениям городского округа
В организацию сбора макулатуры вовлечены не менее 80 % детей и их родителей всех образовательных учреждений Губкинского городского округа

## Slide 5: Основные блоки работ проекта
№ | Наименование | Начало | Окончание | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
1 | Подготовительный этап: | 14.08.17 | 22.09.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Включение в воспитательные планы работы общеобразовательных учреждений мероприятий по сбору макулатуры | 14.08.16 | 31.08.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 | Разработка Положения о сборе макулатуры в образовательных учреждениях | 28.08.17 | 15.09.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 | Разработка афиши в общеобразовательных учреждениях об участии в акциях по сбору макулатуры | 11.09.17 | 22.09.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. | Информирование детей и их родителей о сборе макулатуры (о проводимых мероприятиях проекта, размещение рейтинга классов по итогам сбора макулатуры на сайтах школ, рейтинга образовательных учреждений – на сайте управления образования) | 04.09.17 | 20.06.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. | Организация и проведение акций, конкурсов и выставки-ярмарки в образовательных учреждениях: | 18.09.17 | 16.05.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | Акция «Макулатурный десант» | 18.09.17 | 13.10.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2 | Акция «Ненужных газет не бывает» | 20.11.17 | 15.12.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.3 | Акция «Книга в дар библиотеке» | 15.01.18 | 18.02.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.4 | Акция «Подарим бумаге вторую жизнь» | 20.02.18 | 30.03.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.5 | Акция «Сохраним учебник» | 10.04.18 | 16.05.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.6 | Акция, посвященная Международному дню Земли «Помоги природе делом!» | 10.04.18 | 29.04.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.7 | Конкурс исследовательских работ «Воспоминания ветеранов пионерского движения» | 20.01.18 | 20.03.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.8 | Конкурс социальной рекламы «Экодесант» | 30.01.18 | 02.03.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.9 | Конкурс рисунков, плакатов и баннеров «Макулатуру собираем – природу охраняем!» | 12.03.18 | 16.04.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.10 | Конкурс на лучший видеоролик (видеофильм) по сбору макулатуры в школе | 17.03.18 | 28.04.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: Основные блоки работ проекта (продолжение)
№ | Наименование | Начало | Окончание | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
3.11 | Креативный мастер-класс, выставка-ярмарка «Вторсырьё» | 02.04.18 | 20.04.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. | Организация соревновательного сбора макулатуры в образовательных учреждениях: | 18.09.17 | 20.06.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1 | В общеобразовательных учреждениях | 18.09.17 | 20.06.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2 | В дошкольных учреждениях | 18.09.17 | 20.06.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. | Организация образовательными учреждениями вывоза макулатуры и сдачи её в пункты приема | 02.10.17 | 20.06.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. | Оформление в образовательных учреждениях стендов (лепбуков) о проведении сбора макулатуры | 13.11.17 | 25.04.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. | Формирование рейтинга образовательных учреждений по итогам сдачи макулатуры | 17.04.18 | 20.06.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8. | Направление финансовых средств от сдачи макулатуры на поощрение детей, ландшафтное благоустройство, укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений | 16.10. 17 | 20.06.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов реализации проекта | 15.05.18 | 20.06.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10. | Анализ эффективности реализации проекта | 30.06.18 | 30.06.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ИТОГО: |  | 14.08.17 | 30.06.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: Бюджет проекта
№ | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  | федераль-ный | областной | бюджет городского округа | средства хоз. субъекта | заемные средства | прочие
1 | Подготовительный этап: | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Включение в воспитательные планы работы общеобразовательных учреждений мероприятий по сбору макулатуры | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Разработка Положения о сборе макулатуры в образовательных учреждениях | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Разработка афиши в общеобразовательных учреждениях об участии в акциях по сбору макулатуры | - | - | - | - | - | - | -
2. | Информирование детей и их родителей о сборе макулатуры (о проводимых мероприятиях проекта, размещение рейтинга классов по итогам сбора макулатуры на сайтах школ, рейтинга образовательных учреждений – на сайте управления образования) | - | - | - | - | - | - | -
3. | Организация и проведение акций, конкурсов и выставки-ярмарки в образовательных учреждениях: | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | -
3.1 | Акция «Макулатурный десант» | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | Акция «Ненужных газет не бывает» | - | - | - | - | - | - | -
3.3 | Акция «Книга в дар библиотеке» | - | - | - | - | - | - | -
3.4 | Акция «Подарим бумаге вторую жизнь» | - | - | - | - | - | - | -
3.5 | Акция «Сохраним учебник» | - | - | - | - | - | - | -
3.6 | Акция, посвященная Международному дню Земли «Помоги природе делом!» | - | - | - | - | - | - | -
3.7 | Конкурс исследовательских работ «Воспоминания ветеранов пионерского движения» | - | - | - | - | - | - | -
3.8 | Конкурс социальной рекламы «Экодесант» | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | -
3.9 | Конкурс рисунков, плакатов и баннеров «Макулатуру собираем – природу охраняем!» | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | -
3.10 | Конкурс на лучший видеоролик (видеофильм) по сбору макулатуры в школе | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 8: Бюджет проекта (продолжение)
№ | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  | федераль-ный | областной | бюджет городского округа | средства хоз. субъекта | заемные средства | прочие
3.11 | Креативный мастер-класс, выставка-ярмарка «Вторсырьё» | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | -
4. | Организация соревновательного сбора макулатуры среди классов в общеобразовательных учреждениях: | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | В общеобразовательных учреждениях | - | - | - | - | - | - | -
4.2 | В дошкольных учреждениях | - | - | - | - | - | - | -
5. | Организация образовательными учреждениями вывоза макулатуры и сдачи её в пункты приема | - | - | - | - | - | - | -
6. | Оформление в образовательных учреждениях стендов (лепбуков) о проведении сбора макулатуры | - | - | - | - | - | - | -
7. | Формирование рейтинга образовательных учреждений по итогам сдачи макулатуры | - | - | - | - | - | - | -
8. | Направление финансовых средств от сдачи макулатуры на поощрение детей, ландшафтное благоустройство, укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений | 210,0 | - | - | - | - | - | 210,0
9. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов реализации проекта | 33,0 | - | - | 8,0 | - | - | 25,0
10. | Анализ эффективности реализации проекта | - | - | - | - | - | - | -
ИТОГО: |  | 253,0 | - | - | 18,0 | - | - | 235,0

## Slide 9: Формы участия бюджетов в реализации проекта
Бюджетное финансирование |  |  |  | 
Форма участия |  | Размер участия бюджета, тыс. руб. |  | 
 |  | Федеральный | Областной | Губкинского городского округа
Прямое бюджетное финансирование | Муниципальная программа «Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы», подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей» | - | - | 18,0
Дороги | - | - | - | -
Субсидии | - | - | - | -
ИТОГО: |  | - | - | 18,0
Программы государственной поддержки |  |  |  | 
Потребность |  | Финансовые вложения, тыс. руб. |  | 
Электроэнергия* | - | - | - | -
Газоснабжение* | - | - | - | -
Водоснабжение* | - | - | - | -
Гарантии* |  | - | - | -
Залоги* |  | - | - | -
Земельный участок: Губкинский городской округ |  |  |  | 

## Slide 10: Показатели социальной, БЮДЖЕТНОЙ и экономической эффективности проекта
1 | Социальная эффективность |  | 
1.1 | Охват населения социальными благами за период реализации проекта | Чел. | Не менее 12 300
1.2 | Новые рабочие места | Ед. | -
1.3 | Средняя з/п | Тыс. руб. | -
1.4 | Месячный ФОТ | Млн. руб. | -
1.5 | Годовой ФОТ | Млн. руб. | -
1.6 | Иные показатели |  | 
2 | Бюджетная эффективность |  | 
2.1 | Участие бюджетных источников в проекте | Тыс. руб. | 18,0
2.2 | Налоги в консолидированный бюджет области | Руб. | -
2.3 | Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | -
2.4 | Целевая выработка на одного работника |  | -
2.5 | Срок окупаемости бюджетных инвестиций | Лет | -
2.6 | Снижение возможного ущерба | Млн. руб. | -
2.7 | Экономия бюджетных средств | Млн. руб. | -
3 | Экономическая эффективность |  | 
3.1 | Годовой объем выручки 13 | Млн. руб. | -
3.2 | Годовой объем прибыли13 | Млн. руб. | -
3.3 | Рентабельность13 | % | -
3.4 | Срок окупаемости проекта | Лет | -
3.5 | Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта | Млн. руб. | -
3.6 | Объем инвестиций, осваиваемых на территории области | Млн. руб. | -
3.7 | Иные показатели |  | 

## Slide 11: Команда проекта
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
1. | Жирякова Светлана Николаевна | Заместитель главы администрации по социальному развитию | Куратор проекта
2. | Таранова Валентина Константиновна | Начальник управления образования | Руководитель проекта
3. | Альяных Ольга Ивановна | Заместитель начальника управления образования | Администратор проекта, оператор мониторинга проекта
4. | Лобова Нина Васильевна | Главный специалист управления образования | Член рабочей группы
5. | Козачок Светлана Васильевна | Директор МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» | Член рабочей группы
6. | Коваль Андрей Александрович | Директор ООО «Чистый край» (г. Белгород) | Член рабочей группы
7. | Новиков Игорь Иванович | Индивидуальный предприниматель | Член рабочей группы
8. | Руководители образовательных учреждений |  | Члены рабочей группы

## Slide 12: Контактные данные:
Руководитель проекта:
Таранова Валентина Константиновна
тел.: (47241) 5-10-08
e-mail:yogubkin@mail.ru
Администратор проекта:
Альяных Ольга Ивановна
тел.: (47241) 7-58-32
e-mail:yogubkin@mail.ru